## 封面
编号：2018-01-002
物资采购计划（CSCECIE-MM-B10404）
工程名称： | 徐州睢宁地面水厂项目一期改造
物资需用量计划编号：AZ-002
编 制 人： |  |  | 编制日期：
审 核 人： |  |  | 审核日期：
批 准 人： |  |  | 批准日期：

## 编制说明
物资采购计划编制说明
（1）编制依据
根据需用量计划（AZ-002）编制。
（2）产品验证方式
提供相关合格证、质保书、检测报告，到场后材料科按规范要求对产品质量进行检查。
（3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件
1、灯具规格型号，安装尺寸，配套附件齐全。 2、所有电气材料均要提供质保书及合格证，电缆及照明灯具需提供检测报告，灯具、电线、电缆由厂家送检。 3、灯具、面板、桥架、电缆厂家应先提供样品。
（4）品牌要求
灯具品牌范围：FSL、欧普等；开关插座品牌范围：公牛、飞利浦等。
（5）项目联系方式
技术科：高习航17712038853；材料科：谈力恺15850515884
（6）其它需要特别说明的事项
无

## 采购计划
中国建筑集中采购管理表格
|  | 物资采购计划 | [5 empty] | 表单编号
CSCECIE-MM-B10404
单位名称 |  | 中建安装南京公司 |  |  |  | 工程名称 |  | 日期 | 2018.1.16
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 |  | 品牌要求 | 到货时间 | 项目付款方式
合计
1 | 电力电缆 | YJV-5*4 | 铜芯 | GB/T12706.1-2008 | 米 | 242 | 无 | 2018.1.30 | 无预付款，货到现场验收合格后付至60%，安装完毕后一个月内付至95%，留5%质保金一年。
2 | 电力电缆 | YJV-5*6 | 铜芯 | GB/T12706.1-2008 | 米 | 336 | 无 | 2018.1.30
3 | 电力电缆 | YJV-5*10 | 铜芯 | GB/T12706.1-2008 | 米 | 755 | 无 | 2018.1.30
4 | 电力电缆 | YJV-5*16 | 铜芯 | GB/T12706.1-2008 | 米 | 410 | 无 | 2018.1.30
5 | 电力电缆 | YJV-3*35+2*16 | 铜芯 | GB/T12706.1-2008 | 米 | 355 | 无 | 2018.1.30
6 | 电力电缆 | YJV-3*185+2*95 | 铜芯 | GB/T12706.1-2008 | 米 | 286 | 无 | 2018.1.30
7 | 电线 | ZRBV-2.5mm2 | 铜芯 | GB/T5023.3-2008 | 米 | 9100 | 无 | 2018.1.30
8 | 电线 | ZRBV-4mm2 | 铜芯 | GB/T5023.3-2008 | 米 | 4800 | 无 | 2018.1.30