## 物项需求清单
物项需求清单
序号 | 项目类型 （HS/HSE） | 项目费用来源 （基建/技改/检修） | 集采级别 （一级/二级/三级） | 集采目录序号 | 物项名称 | 物项编码 | 物料组 | 物料组描述 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 安装时间 | 项目计划开工日期 | 项目计划完工日期 | 需求地点 | 主要节点限制因素 | 是否进口 | 采购方式 | 安全等级 | 质保等级 | 是否有寿期要求 | 适用设备名称 | 适用设备KKS | 备注
1 | HSE | 技改 | 三级 | N/A | 电力电缆 | N/A | N/A | N/A | YJV5*4 | 米 | 2500 | 2019.04.30 | 2019.06.20 | N/A | 2019.09.01 | 2019.10.31 | 厂前区路灯 | N/A | 否 | 公开询价 | NS | QNC | 否 | N/A | N/A
2 | HSE | 技改 | 三级 | N/A | 电力电缆 | N/A | N/A | N/A | YJV3*16 | 米 | 2500 | 2019.04.30 | 2019.06.20 | N/A | 2019.09.01 | 2019.10.31 | 厂前区路灯 | N/A | 否 | 公开询价 | NS | QNC | 否 | N/A | N/A
3 | HSE | 技改 | 三级 | N/A | 电力电缆 | N/A | N/A | N/A | YJV 4*2.5 | 米 | 3000 | 2019.04.30 | 2019.06.20 | N/A | 2019.09.01 | 2019.10.31 | 施工生活区路灯 | N/A | 否 | 公开询价 | NS | QNC | 否 | N/A | N/A
4 | HSE | 检修 | 三级 | N/A | 电力电缆 | N/A | N/A | N/A | YJV5*16 | 米 | 2500 | 2019.04.30 | 2019.06.20 | N/A | N/A | N/A | 石核路路灯 | N/A | 否 | 公开询价 | NS | QNC | 否 | N/A | N/A
5 | HSE | 检修 | 三级 | N/A | 电力电缆 | N/A | N/A | N/A | YJV3*4 | 米 | 2000 | 2019.04.30 | 2019.06.20 | N/A | N/A | N/A | 厂前区路灯 | N/A | 否 | 公开询价 | NS | QNC | 否 | N/A | N/A
6 | HSE | 检修 | 三级 | N/A | 电力电缆 | N/A | N/A | N/A | YJV 4*6 | 米 | 2000 | 2019.04.30 | 2019.06.20 | N/A | N/A | N/A | 厂前区路灯 | N/A | 否 | 公开询价 | NS | QNC | 否 | N/A | N/A
7 | HSE | 检修 | 三级 | N/A | 电力电缆 | N/A | N/A | N/A | YJV5*6 | 米 | 1000 | 2019.04.30 | 2019.06.20 | N/A | N/A | N/A | 厂前区路灯 | N/A | 否 | 公开询价 | NS | QNC | 否 | N/A | N/A
8 | HSE | 检修 | 三级 | N/A | 电力电缆 | N/A | N/A | N/A | YJV3*2.5 | 米 | 1000 | 2019.04.30 | 2019.06.20 | N/A | N/A | N/A | 厂前区路灯 | N/A | 否 | 公开询价 | NS | QNC | 否 | N/A | N/A