## 17
附件4
分供合同台账
序号 | 项目名称 | 合同采购物资 | 合同名称 | 合同编号 | 合同额 | 是否为补充协议 | 合同签订日期 | 供应商名称 | 分供方式 | 付款条件 | 注册资金（万元） | 是否合格供应商 | 企业法人 | 联系电话
1 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程 | 木模板/木材/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程模板、木方采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018001 | 2576360 | 否 | 2018.10.15 | 北京林源创业商贸有限公司 | 采购 | 支付方式：合同签订后开始供货，第三个月支付比例为已结算货款的60%；之后每两个月支付比例为已结算货款的60%，主体封顶后三个月内支付已结算货款的80%；主体封顶后办理总结算，总结算完成六个月内支付已结算货款的100%； 如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日支付货款。 | 500 | 是 | 陈桂林 | 13911188202
2 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程 | 钢筋/黑色及有色金属/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018009 | 61900000 | 否 | 2018.9.7 | 沈阳福城商贸有限公司 | 采购 | 月结算完成后，甲方在30个工作日内向乙方以（支票、电汇、银票、商票、保理等）方式支付该笔货款的100%。 | 1000 | 是 | 陆卓俊 | 15840250701
3 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程 | 钢筋/黑色及有色金属/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018010 | 61900000 | 否 | 2018.9.7 | 北京五洋恒泰国际钢铁贸易有限公司 | 采购 | 月结算完成后，甲方在30个工作日内向乙方以（支票、电汇、银票、商票、保理等）方式支付该笔货款的100%。 | 500 | 是 | 韩洪军 | 15840250701
4 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程 | 普通混凝土/商品混凝土/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程混凝土采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018014 | 30217920.1 | 否 | 2018.11.12 | 禹城舜禹建材有限公司 | 采购 | 每月支付一次，支付比例为已结算货款的70%；主体全部封顶后三个月内支付已结算货款的80%；主体全部封顶后60日内进行总结算，总结算完成后6个月内支付已结算货款的100%； | 2000 | 是 | 李超 | 13176841666
|  | 普通混凝土/商品混凝土/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程混凝土采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018018 | 18156985.23 | 否 | 2018.11.12 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程商砼采购合同 | 采购 | 每月支付一次，支付比例为已结算货款的70%；主体全部封顶后三个月内支付已结算货款的80%；主体全部封顶后60日内进行总结算，总结算完成后6个月内支付已结算货款的100%；如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日支付货款，不视为违约。 | 1100 | 是 | 李付军 | 17086021668
|  | 穿墙螺杆/金属制品/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程小五金采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018019 | 1174616 | 否 | 2018.11.30 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程模板、木方采购合同 | 采购 | 每月20日双方办理月结算，次月支付当月结算额的70%，供货完成后，双方办理总结算，总结算办理完成后90天内支付总结算货款的 100%。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后 30 日内支付货款。 | 500 | 是 | 郑德泉 | 13911261088
|  | 化工原料 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程化工原料采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018003补一 | 97950.4 | 是 | 2018.12.12 | 启东瑞顺商贸有限公司 | 采购 | 支付方式：每月支付上月已结算货款的70%，停止供货或供货完成后30日双方办理总结算，总结算完成后60个工作日内支付已结算货款的100%。 | 50 | 是 | 孙金坤 | 18611170386
|  | 五金日杂 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程五金日杂采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018002 | 1336150.64 | 否 | 2018.9.7 | 启东瑞顺商贸有限公司 | 采购 | 主体结构全部完成至5层后30日内第一次支付货款，支付比例为已供货款的70%，之后每个月支付至已供货款的70%，工程竣工验收合格并交付完毕后，提交工程结算书，经双方确认后60日内支付至结算金额的95%，剩余 5%作为质量保证金，在工程竣工后一个月内支付给乙方。 | 50 | 是 | 孙金坤 | 18611170386
|  | 挤塑板/保温材料/ | 德州禹城碧桂园一期总承包工程挤塑板采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018013 | 999804 | 否 | 2018.11.28 | 山东利丰晟科贸有限公司 | 采购 | 验收合格后，一次结构出正负零，达到业主付款节点后30日内支付乙方已供货款的70%；供货完成双方办理总结算，总结算完成后3个月内支付已结算货款的95%；剩余5%为质保金，质保期为12个月。质保期满1年后甲方无息返还。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后 30 日内支付货款。 | 500 | 是 | 张丽 | 15588893777
|  | 钢制网/安全网/安全防护材料 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程钢板网片采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018012 | 2006800 | 否 | 2018.10.26 | 山东城建东方物资有限公司 | 采购 | 月结算完成后，甲方在30个工作日内向乙方以（支票、电汇、银票、商票、保理等）方式支付该笔货款的70%。双方办理完成结算后，60日内支付乙方总货款的 100 %。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日支付货款。 | 5000 | 是 | 王峰 | 13801017318
|  | 新型保温材料/保温材料 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程 FS保温复合板采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018016 | 2959194.8 | 否 | 2018.10.31 | 山东新风光新型建材有限公司 | 采购 | （1）甲方每月向乙方支付一次货款，支付已结算货款的70%， （2）供货停止后2个月内办理完总结算，总结算完成后支付至已供货款的100%， | 3000 | 是 | 郑彦臣 | 18765508882
|  | 加气块/砖瓦砂石/物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程灰加气混凝土砌块采购 合同主体变更三方协议 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018017变更1 | 6612000 | 是 | 2019.3.25 | 德州市成巩新型建材股份有限公司 | 采购 | 支付方式为：甲方每月向乙方支付一次货款，支付已结算货款的75%，甲方二次结构全部施工完毕乙方所有供货完毕并完成退场结算，支付已结算货款的85%，甲方全部竣工验收一个月后支付总结算价款的100%。 | 2051 | 是 | 郭利 | 15269170777
|  | 混凝土构件/预制构件/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程1#2#3#楼预制混凝土构件采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018020 | 854997.72 | 否 | 2018.11.30 | 山东天齐明达住工科技有限公司 | 采购 | 签订本合同需向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。 6.2 次月支付上月结算金额的70%,预制构件供货完毕30日内办理总结算，总结算办理完成 之日起60日内支付至总货款的95% 。剩余5%作为质量保证金,待上述项目主体工程供货完 毕之日起60日内归还。 | 3000 | 是 | 王宗福 | 18653166531
|  | 砂浆/砌块 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程砂浆、砌块采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018021 | 986464 | 否 | 2018.12.3 | 启东金伟商贸有限公司 | 采购 | 每月支付一次，支付比例为已供货款的70%，之后每个月支付至已供货款的70%。 供货完成后，双方办理总结算，总结算完成后60日内支付已供货款的100% | 50 | 是 | 吴翠方 | 18611397822
|  | 直螺纹套筒/金属制品/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程套筒采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018024 | 315180 | 否 | 2018.12.12 | 深州市鑫达机械有限公司 | 采购 | 每月支付一次，支付比例为已结算货款的75%；供货完毕后双方办理总结算，总结算完成后60日内支付至结算金额的100%。 | 200 | 是 | 乔正厚 | 13613183327
|  | 安全网/安全防护用品/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程防护用品采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018028 | 672590 | 否 | 2018.12.14 | 沈阳艾凯奇机械设备有限公司 | 采购 | 每月支付已结算货款的70%，停止供货或供货完成后双方办理总结算，总结算完成后60日内支付已结算货款的100%。 | 100 | 是 | 沈燕燕 | 13166613678
|  | 铝模板租赁/周转材料/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程铝模板租赁合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-ZL-2018003 | 7727857.7 | 否 | 2018.11.12 | 大连铭钢钢铁有限公司 | 采购 | 图纸深化设计经甲乙双方确认后30日内支付乙方总合同额的20%作为预付款。主体结构完成至10层后30日内支付货款，支付比例为已供货款的70%（包含20%预付款），主体结构封顶后30日内支付至已供货款的80%，铝模全部退场后一个月内办理总结算，总结算办理完成后90个工作日内支付至结算额的100％。 | 1000 | 是 | 张尾凤 | 13940878268
|  | 爬架/周转材料/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程附着式升降脚手架租赁合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-ZL-2018004 | 4034352.74 | 否 | 2018.11.5 | 保定市裕升建筑安装股份有限公司 | 采购 | （1）预付款为架体租赁合同额的30%； （2）主体结构达到15层，经甲方验收通过后30个工作日内支付至单体已结架体租赁费的50%； （3）主体结构工程封顶，经甲方验收通过后30个工作日内支付至单体已结架体租赁费的85%； （4）架体全部拆除完毕退场且双方结算办理完成后3个月内支付至实际总工程量总价的100%。 | 5000 | 是 | 关庆裕 | 13903328188
|  | 消防水箱 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程消防水箱采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2018008 | 95120 | 否 | 2018.10.26 | 济南亿德工贸有限公司 | 采购 | 乙方完成供货，并经甲方验收合格后，90日内支付乙方总货款的 70 %。双方办理完总结算后，60日内支付乙方总货款的 100 %。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后 30 日内支付货款。 | 50 | 是 | 毕紫媛 | 15053107261
|  | 钢筋/黑色及有色金属/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2019002 | 60299137.94 | 否 | 2019.5.20 | 上海慧钢实业有限公司 | 采购 | 每月25日乙方应针对上月运抵工地现场并经甲方签字确认收到的货物向甲方提交付款申请，甲方在收到工程业主相应付款后的_30_日内，向乙方以（支票、电汇、银票、商票、保理等）方式支付该笔货款的100 %。 | 4000 | 是 | 陈盛银 | 18818072742
|  | 钢筋/黑色及有色金属/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-CG-2019002 | 40000000 | 否 | 2019.4.4 | 无锡市恒顺金属材料有限公司 | 采购 | 每月25日乙方应针对上月运抵工地现场并经甲方签字确认收到的货物向甲方提交付款申请，甲方向乙方以（支票、电汇、银票、商票、保理、信用证等）方式支付该笔货款的100% | 6000 | 是 | 张飙 | 13961738669
|  | 脚手架租赁/周转租赁/土建物资供应类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程周转料具租赁合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-ZL-2018001 | 4806729.84 | 否 | 2018.9.7 | 献县龙韦建筑设备租赁站 | 采购 | 完成德州禹城碧桂园一期总承包工程（1#、2#、3#、4#、7#、8#、18#楼，不包括地下车库）一次结构出正负零30日内支付比例为已结算货款的60%；完成每10层支付比例为已结算货款的60%，主体全部封顶后三个月内支付已结算货款的80%；主体全部封顶后一年内支付已结算货款的100%；如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日支付货款。 | 100 | 是 | 高欢欢 | 13581667902
|  | 塔吊安拆及租赁/建筑起重机械类 | 德州禹城碧桂园一期总承包工程塔式起重机租赁合同 | CSCEC2B-DB-YCBGY-ZL-2018002 | 2311938 | 否 | 2018.9.7 | 禹城市永祥机械租赁站 | 采购 | 场安装调试完毕，获得政府管理部门下发的设备准用合格证后并已投入使用3个月内，乙方提交付款申请并出具相应发票后 30 天内,甲方向乙方以（电汇、转账、支票、银票、商票、保理、信用证等）方式支付进出场费的50%；剩余50%的进出场费在全部塔吊拆除并运出现场后与同期租金结算额同时支付。 8.2租金支付：完成德州禹城碧桂园展示区（4#、18#）总承包工程一次结构出正负零30日内支付比例为已结算租赁费的70%；完成每10层30日内支付比例为已结算租赁费的70%；全部封顶30日内支付比例为已结算租赁费的70%；之后每2个月支付一次比例为已结算租赁费的70%；租赁设备使用完毕全部拆除并运出现场后30日内支付至已结算租赁费的70%，工程竣工验收合格后30日内支付比例为已结算租赁费80%，工程竣工验收合格并交付完毕后，提交工程结算书，经双方确认后60日内支付至结算金额的100%。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日支付货款。 完成德州禹城碧桂园首开区（1#、2#、3#、7#、8#及地下车库）总承包工程一次结构出正负零30日内支付比例为已结算租赁费的60%；完成每10层30日内支付比例为已结算租赁费的60%；全部封顶30日内支付比例为已结算租赁费的70%；之后每2个月支付一次比例为已结算租赁费的70%；租赁设备使用完毕全部拆除并运出现场后30日内支付至已结算租赁费的70%，工程竣工验收合格后30日内支付比例为已结算租赁费80%，工程竣工验收合格并交付完毕后，提交工程结算书，经双方确认后60日内支付至结算金额的100%。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日支付货款。 完成德州禹城碧桂园三期（9#、10#、11#）总承包工程一次结构出正负零30日内支付比例为已结算租赁费的60%；完成每10层30日内支付比例为已结算租赁费的60%；全部封顶30日内支付比例为已结算租赁费的70%；之后每2个月支付一次比例为已结算租赁费的70%；租赁设备使用完毕全部拆除并运出现场后30日内支付至已结算租赁费的70%，工程竣工验收合格后30日内支付比例为已结算租赁费80%，工程竣工验收合格并交付完毕后，提交工程结算书，经双方确认后60日内支付至结算金额的100%。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日支付货款。 完成德州禹城碧桂园四期（5#、6#、12#、13#、14#、15#、16#、17#）总承包工程一次结构出正负零30日内支付比例为已结算租赁费的60%；完成每10层30日内支付比例为已结算租赁费的60%；全部封顶30日内支付比例为已结算租赁费的70%；之后每2个月一次比例为已结算租赁费的70%；工租赁设备使用完毕全部拆除并运出现场后30日内支付至已结算租赁费的70%，工程竣工验收合格后30日内支付比例为已结算租赁费80%，工程竣工验收合格并交付完毕后，提交工程结算书，经双方确认后60日内支付至结算金额的100%。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日支付货款。 | 200 | 是 | 李永祥 | 15963395733
Note on J3: 采购或者租赁