询    价   书

- 询价单位：华能新能源股份有限公司山东分公司

- 项目单位：华能东营河口风力发电有限公司

- 询价项目：新能源山东分公司河口风电场C24风机吊装平台10KV架空线改电缆-K2644

- 项目概况：河口风场三期C24风机齿轮箱需更换，吊装平台上有10KV架空线（春兴线）横穿而过，吊车不能施工，不能满足更换齿轮箱吊装要求。需要将C24风机吊装平台影响吊装的220米10KV架空线改为地埋电缆。

- 技术要求：

中标单位负责三期C24风机吊装平台10KV架空线（春兴线）改电缆前停电工作。施工前中标单位必须和河口电力局及10KV架空线（春兴线）所属用户提前沟通，做好停电计划，避免延误工期或产生民事纠纷，并负责10KV架空线（春兴线）停电所涉及的民事关系、社会责任。

河口风电场三期C24风机吊装平台10KV架空线（春兴线）改地埋电缆施工方案：

1、10KV线路10#杆--13#杆由架空线改为地下电缆，电缆型号为YJV22--8.7/15--3*240，长度为220米。

2、电缆管敷设采用拖管方式进行，电缆护管采用外径160mm，壁厚8mm的MPP管。

3、拖管前应认真勘察地下管线情况，确定各类管线、风场电缆的位置和埋设深度，避免在拖管过程中损坏电缆和其它管线。

4、电缆在敷设过程中严格执行电缆施工规范，注意电缆的转弯半径必须≥20D。

5、原10KV线路10#、13#杆由直线杆改为耐张杆，埋设拉盘和制作拉线，新敷设的电缆沿这两基电杆爬设，与原架空线连接。

6、电缆两端做终端头并进行绝缘、耐压试验。

7、必须保证新敷设的电缆相位与原架空线相位一致。

六、资格（资质）要求：应具有电力承装（修、试）四级及以上资质。

七、税率要求：9%（增值税专用发票）

八、工期要求：3天

九、质保期：一年

十、决标原则：最低评标价法

十一、运费及运输方式：由供应商负责项目产生的全部运费，需运抵现场，运输方式不限。

十二、风场地址及联系人：山东省东营市河口区蓝色经济开发区蓝埕路以北华能河口风电场   胡工0546-3997677 (座机)

十三、付款方式：无预付款，验收合格后付90%验收款，一年后支付10%质保金。

十四、报价单（见下页）

华能新能源山东分公司报价单

询价项目：新能源山东分公司河口风电场C24风机吊装平台10KV架空线改电缆-K2644

| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15-3*240 | 米 | 220 |  |  |  |
| 2 | 电力护管 | MPP-160/8 | 米 | 20 |  |  |  |
| 3 | 拖管 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | 拉线制作安装 | GJ-80 | 条 | 6 |  |  |  |
| 5 | 桁架横担 | 1.5米 | 条 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电缆终端头制作 | 10KV亚博冷缩三芯户外终端 | 端 | 2 |  |  |  |
| 7 | 其它辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 人工、试验费等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： ￥： （与电商平台含税总价一致） |

备注：

1、本报价包含9%增值税（如不满足，需注明）；

2、本采购项目实行包干制（含运输、工具、材料、试验费用等），报价能涵盖技术文件所有要求，一经报价即具有法律效力；

3、业主要求工期3天（如不满足，需注明）；

4、无预付款，验收合格后付90%验收款，一年后支付10%质保金；

5、本采购项目采用总价决标，电商平台报价时，请务必将报价单等相关资料做为报价附件盖章扫描后上传（报价单作为合同签订的重要依据，请务必上传）。

6、注意电商平台服务类、工程类 “每一个”务必报总价,并保证报价单总价和电商平台总价一致。

7、如有疑问请联系商务：0531-86092056，技术：0546-3997677。

报价单位：（盖章）

联系人：

手机（必填）：

日  期：